## Sheet1
ID | Nombre | Criterio de Aceptación | Criterio de Terminación | Riesgo | Mitigación | Prioridad | Dependencias | Complejidad | Aceptado | Validado
1 | Agregar proveedor |  | Proveedor se da de alta en tabla proveedores | Bajo | Es un nice have, no es necesario implmentarlo. | Baja | No tiene | Baja
2 | Editar proveedor |  | Datos de proveedor editados exitosamente | Bajo | Es un nice have, no es necesario implmentarlo. | Baja | No tiene | Baja
3 | Eliminar proveedor |  | El proveedor ya no aparece en la tabla de proveedores pero el registro sigue existiendo (soft delete) | Bajo | Es un nice have, no es necesario implmentarlo. | Baja | Proveedor | 0
4 | Subir archivo de factura |  | La factura se guarda y hay una manera de acceder a ella desde el panel. | Medio |  | Baja | Proveedor | Media
5 | Eliminar archivo de factura | Debe preguntar al usuario si está seguro, ya que esta acción es irreversible. | El archivo se elimina para liberar memoria. | Bajo |  | Baja | Proveedor | Baja
6 | Parsear XML de Factura |  | El XML es leido y llena lo campos de el producto a reabastecer | Alto | Es un nice have, no es necesario implmentarlo. | Baja | Proveedor | Alta
7 | Agregar orden de proveedor |  |  | Bajo |  | Media | Proveedor | Baja
8 | Editar orden de proveedor |  |  | Bajo |  | Media | Proveedor | Baja
9 | Eliminar orden de proveedor |  |  | Bajo |  | Media | Proveedor | Baja
10 | Consultar reporte de entradas
David y Mel
11 | Agregar Materia prima |  | Se registra la materia prima | Bajo |  | Alta | Proveedor, Receta, categorías | Baja
12 | Editar Materia Prima |  | Se edita la materia prima | Bajo |  | Alta | Proveedor, Receta, categorías | Baja
13 | Eliminar Materia Prima | Preguntar si de verdad quiere eliminar registro | Se elimina la materia prima | Bajo |  | Alta | Proveedor, Receta, categorías | Baja
14 | Agregar Producto Terminado |  | Se registra producto terminado | Bajo |  | Alta | Receta, categorías | Baja
15 | Editar Producto Terminado |  | Se edita producto terminado | Bajo |  | Alta | Receta, categorías | Baja
16 | Eliminar Producto Terminado | Preguntar si de verdad quiere eliminar registro | Se elimina producto terminado | Bajo |  | Alta | Receta, categorías | Baja
17 | Agregar Producto Empaquetado |  | Se registra producto empaquetado | Bajo |  | Media | Receta, categorías | Baja
18 | Editar Producto Empaquetado |  | Se edita producto empaquetado | Bajo |  | Media | Receta, categorías | Baja
19 | Eliminar Producto Empaquetado | Preguntar si de verdad quiere eliminar registro | Se elimina producto empaquetado | Bajo |  | Media | Receta, categorías | Baja
20 | Agregar Receta |  | Se registra receta | Medio |  | Alta | Materia Prima, Producto Terminado | Alta
21 | Editar Receta |  | Se edita receta | Bajo |  | Alta | Materia Prima, Producto Terminado | Media
22 | Eliminar Receta | Preguntar si de verdad quiere eliminar registro | Se elimina receta | Bajo |  | Alta | Materia Prima, Producto Terminado | Baja
23 | Agregar categorías |  | Se registra categoría | Bajo | Es un nice have, no es necesario implmentarlo. | Baja | Materia Prima, Producto Terminado, Producto Empaquetado | Baja
24 | Editar categorías |  | Se edita categoría | Bajo | Es un nice have, no es necesario implmentarlo. | Baja | Materia Prima, Producto Terminado, Producto Empaquetado | Baja
25 | Eliminar categorías | Preguntar si de verdad quiere eliminar registro | Se elimina categoría | Bajo | Es un nice have, no es necesario implmentarlo. | Baja | Materia Prima, Producto Terminado, Producto Empaquetado | Baja
26 | Consultar Reporte
27 | Consultar Costo | Se calcula un costo correcto para cualquier producto
28 | Notificacion material va a caducar
Valter y Amezcua
29 | Agregar venta |  | Se registra la orden de venta |  |  | Medio |  | Baja
30 | Modificar Venta |  | Se modifica la venta |  |  | Medio |  | Baja
31 | Cancelar venta |  | Se cancela la venta |  |  | Bajo |  | Baja
36 | Agregar Cliente |  | Se agrega cliente a la agenda |  |  | Alto
37 | Modificar informacion de cliente |  | Se modifica informacion de cliente |  |  | Alto
38 | Eliminar Cliente |  | Se elimina cliente de la agenda |  |  | Alto
39 | Consultar historial de ventas |  | Se consulta el historial de ventas |  |  | Medio
40 | Consultar historial de cliente |  | Se consulta el historial de ventas por cliente |  |  | Alto
41 | Consultar pedidos |  | Se consultan los pedidos activos |  |  | Medio
42 | Concluir pedido |  | Se cierra un pedido activo |  |  | Medio
Rudy y Mane
43 | Iniciar Sesión
44 | Terminar Sesión
45 | Crear Usuario
46 | Modificar Usuario
47 | Eliminar Usuario
48 | Agregar Franquicia
49 | Modificar Franquicia
50 | Eliminar Franquicia